## Slide 1: Convenzione INVITALIA – ATER Roma: attivazione di Invitalia come centrale di Committenza
Una risposta concreta all’esigenza di trasparenza, efficienza e velocità di esecuzione
Roma, 26 settembre 2019

## Slide 2: Un piano di lavori ambizioso che coinvolge tutta la città
Frazionamento alloggi ripresi in consegna tramite triennio 2019-2021 | 108
B
A
Densificazione e completamento scheletri | 600
A
708 nuovi alloggi
  Per un totale di 708 nuovi alloggi il cui costo sarà di: € 68.101,644,44
  Di cui 27 alloggi già consegnati
Il più grande piano di edilizia residenziale pubblica interamente finanziato, senza consumo di suolo e nel rispetto dell’ambiente (L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 ,decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , decreto interministeriale 26 giugno 2015 negli ultimi 30 anni a Roma
Tiburtino III lotto 12
Via Tagliacozzo
10
Primavalle
Via Bembo
4
Ponte di Nona
Comparto 9-11
68
2019 (103)
Corviale
3^ 4^ e 5^ piano
21
LAURENTINO 38
Ponti 5/6
70
Tor Vergata
Via Ferruccio Ulivi
Comparto E
42
TORREVECCHIA
Via Gasparri
12
TIBURTINO III
49
25
2020 (316)
CESANO
M1-M2-M3-M4
118
Ponte di Nona
Comparto 19
13
Ponte di Nona
Comparto 15-17
7
Quarticciolo
24
57
2021 (181)
Ostia
Idroscalo
80
Frazionamenti
(2019-2021)
B

## Slide 3: …con tempi serrati
2019
2020
Tiburtino III L. 12
Via Tagliacozzo
10
Tor Vergata
Via Ferruccio Ulivi
42
Primavalle
Via Bembo
4
Ponte di Nona
Comparto 9-11
68
LAURENTINO 38
Ponti 5/6
70
Ostia **
Idroscalo
80
TORREVECCHIA
Via Gasparri
12
TIBURTINO III
49
CESANO
M1-M2-M3-M4
118
Corviale
3^ 4^ e 5^ piano
21
25
57
Tipologia
Descrizione
Costo
(Mio€)
Durata lavori
Cambio destinazione d’uso
Riqualificazione ex locali commerciali occupati
Alloggi + ascensore esterno, sist.ni esterne, efficienza en.
Edilizia sperimentale sovvenzionata MIT-Reg Lazio
Completamento scheletro con FV, ST, miglioramento sismico
Completamento scheletro con variante urb 110 + 8 frazionamenti
Demolizione e ricostruzione sovvenzionata MIT- Reg. Lazio
Densificazione, già piano casa Piano Pilotis
Nuova costruzione su area ATER (cubatura residua)
Cambio di destinazione d’uso, già Piano Casa
0,4
10,5
1,6
8,9
6,7
2,7
7,4
7,0
10,0
6-8 mesi
1,4 anni
1,5 anni
2,5 anni
3 anni
2 anni
3 anni
2 anni
NEW
3 anni
Quarticciolo *
Via Ugento
24
Recupero di 2 edifici
3,1
1,5 anni
1,5 anni
2021
Tempistica
2019
2020
2021
Consegna ultimi alloggi
Prog.ne def.va approvata
Prog.ne esec.va conclusa
Nulla osta genio civile
Avvio gare
Prog.ne esec.va conclusa
Verifica
Prog.ne def.va approvata
Prog.ne esecutiva
Avvio lavori
Prog.ne esec.va da aggiornare
Prog.ne esecutiva
Alloggi occupati
Eseguito studio di fattibilità (2018)
Progettazione esecutiva
Avvio gare
Avvio lavori
Nulla osta genio civile
Avvio gare
Avvio lavori
Cambio destinazione d’uso
Consegna ultimi alloggi
Consegna alloggi
Nulla osta genio civile
Avvio
lavori
Consegna alloggi
Consegna alloggi
14,3
Avvio gare
Avvio lavori
Prog.ne def.va da aggiornare
Prog.ne esecutiva
Avvio gare
Avvio lavori
Progettazione esecutiva
Progettazione definitiva
Avvio gare
Avvio lavori
Prog.ne def.va da aggiornare
Avvio gare
Avvio lavori
Prog.ne esecutiva approvata nel 2013
* Con fondi ATER, già finanziato
** I fondi saranno identificati a valere sulle economie dell’intero finanziamento
Ponte di Nona
Comparto 19
13
Ponte di Nona
Comparto 15-17
7
Cambio destinazione d’uso
Cambio destinazione d’uso
1,3
0,9
9 mesi
6 mesi
Prog.ne def.va approvata
Avvio gare
Avvio lavori
Alloggi occupati
Prog.ne def.va approvata
Prog.ne esec.va approvata
Avvio gare
Avvio lavori
Prog.ne esec.va conclusa
Aggiornamento prog.ne esecutiva
Avvio gare
Avvio avori
Alloggi occupati

## Slide 4: Perché Invitalia?
Il Codice dei Contratti Pubblici individua Invitalia – insieme a Consip S.p.A. – come Centrale di Committenza qualificata, iscritta nell’elenco ANAC
Invitalia è il primo soggetto pubblico nazionale ad aver avviato attività di Centrale di Committenza per la realizzazione di opere pubbliche, utilizzando un’apposita piattaforma e-procurement;
Invitalia, dall’avvio delle attività ha sempre operato nell’ambito di Protocolli di Vigilanza Collaborativa con ANAC, consolidando prassi ampiamente collaudate che assicurano trasparenza e legalità;
Negli ultimi due anni Invitalia ha attivato oltre 210 procedure di affidamento per un valore di circa 520 mln/€

## Slide 5: Piano triennale sui nuovi alloggi: progetti concreti totalmente finanziati e monitorati
1
2019
2020
Tor Vergata
Via Ferruccio Ulivi
42
LAURENTINO 38
Ponti 5/6
70
TIBURTINO III
49
CESANO
M1-M2-M3-M4
118
Corviale
Concorso Internazionale “Rigenerare Corviale”
Tipologia
Descrizione
Costo
(Mio€)
Durata lavori
Completamento scheletro con FV, ST, miglioramento sismico
Completamento scheletro con variante urb 110 + 8 frazionamenti
Densificazione, già piano casa Piano Pilotis
Cambio di destinazione d’uso, già Piano Casa
6,7
7,4
7,0
1,5 anni
2,5 anni
2 anni
2 anni
2021
Tempistica
2019
2020
2021
Prog.ne esec.va conclusa
Verifica
Prog.ne def.va approvata
Prog.ne esecutiva
Progettazione esecutiva
Avvio gare
Avvio lavori
Nulla osta genio civile
Avvio gare
Avvio lavori
Consegna alloggi
14,3
Prog.ne def.va da aggiornare
Prog.ne esecutiva
Avvio gare
Avvio lavori
Prog.ne def.va da aggiornare
Avvio gare
Avvio lavori
11,3